## 1. Đánh giá chung
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THÁNG
Dự án: StayHub - Hệ thống PMS Quản trị Vận hành Khách sạn , Hệ Thống CMS Chăm Sóc Tư Vấn Khách
THÔNG TIN NHÂN SỰ & KỲ ĐÁNH GIÁ
Họ và tên: | Hà Tiến Quang | Mã nhân sự: | 17112004 | Kỳ đánh giá: | 15/08/2026 – 14/09/2026
Vị trí: | Fullstack Developer (.NET / Next.js / DevOps) | Phòng ban: | Khối Kỹ thuật & Công nghệ | Ngày lập báo cáo: | 14/09/2026
Dự án: | PMS CMS khách sạn | Quản lý trực tiếp: | Hoàng Văn Thắng | Tình trạng: | Nhân viên chính thức
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO MỤC TIÊU THÁNG (KPIS)
STT | Mục tiêu công việc tháng | Kết quả đầu ra chính (Key Deliverables) | Tiến độ | Đánh giá | Ghi chú thêm | Mức độ ảnh hưởng
1 | Xây dựng ma trận & phân quyền RBAC toàn diện | Catalog, Policy, Router Guard, UI Lock, Scripts kiểm thử tự động | 80% |  | Bảo vệ an toàn dữ liệu trên 15+ controller/trang | Rất cao (Critical)
2 | Nâng cấp Sơ đồ đặt phòng & Xử lý bug Core Booking | Bộ lọc đa năng, fix room move overlap, debt checkout, booking confirm | 95% |  | Giúp vận hành khách sạn không bị trùng phòng | Rất cao (Critical)
3 | Phát triển Module CMS Tư Vấn Khách & AI Consulting | Tư vấn 1-1 khách có thể lấy dữ liệu tự động tạo Booking | ...% |  | Đặt nền móng cho hệ thống CSKH tự động hóa | Cao (High)
4 | Chuẩn hóa quy trình CI/CD & Triển khai VPS | Retry loop khi docker pull, giải quyết xung đột Redis 6379, HTTPS | 100% |  | Deploy tự động mượt mà, không gián đoạn | Cao (High)
| NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ |  |  |  | QUẢN LÝ TRỰC TIẾP DUYỆT
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Nhận xét, ký và ghi rõ họ tên)
Quang
Hà Tiến Quang

## 2. Chi tiết công việc
DANH SÁCH CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG
STT | Nhóm công việc | Hạng mục / Tính năng | Module / Vị trí Code | Công nghệ | Chi tiết giải pháp & Kết quả đạt được | Trạng thái
1 | Phân quyền (RBAC) | Thiết lập Catalog & Authorization Policies | SunsetHill.API / Controllers | .NET 8, ASP.NET Core Auth | Cấu hình PermissionCatalog, AuthorizationPolicies và áp dụng authorize chặt chẽ trên Roles, Rooms, Cashier, Housekeeping,... | Hoàn thành
2 | Phân quyền (RBAC) | Khóa UI & Router Guard phân quyền Frontend | frontend/src/app | Next.js, TypeScript, React | Phân chia quyền truy cập các trang thu ngân, buồng phòng, sơ đồ phòng, phiếu chi; ẩn/hiện nút tính năng theo role. | Hoàn thành
3 | Phân quyền (RBAC) | Xây dựng Ma trận phân quyền & Script tự động | docs/ & scripts/ | Node.js, Markdown | Lập file ma trận docs/permission-role-matrix.md và viết 2 script tự động test quyền: permission-admin-setup.mjs & permission-test-user.mjs. | Hoàn thành
4 | Core Booking | Tối ưu Bộ lọc & Sơ đồ đặt phòng (Room Plan) | frontend/sododatphong | Next.js, Tailwind CSS | Cải tiến RoomPlanControlBar, RoomPlanGrid, BookingBar; hỗ trợ lọc linh hoạt theo loại phòng, trạng thái buồng phòng. | Hoàn thành
5 | Core Booking | Sửa lỗi kiểm tra trùng phòng (Room Move Overlap) | SunsetHill.Application | C#, Clean Architecture | Chuẩn hóa logic kiểm tra trùng thời gian khi chuyển phòng (Room Move), bổ sung thông báo lỗi chi tiết, trực quan cho Lễ tân. | Hoàn thành
6 | Core Booking | Hỗ trợ quy trình Debt Checkout & Integration Test | SunsetHill.API / Tests | C#, xUnit, Testcontainers | Cho phép checkout ghi nhận công nợ (debt checkout support); cập nhật lại kịch bản vòng đời booking trong Integration Test. | Hoàn thành
7 | Core Booking | Module Xác nhận Đặt phòng (Booking Confirmation) | SunsetHill.API & Frontend | Fullstack (.NET / Next.js) | Triển khai tính năng gửi và xác nhận booking cho khách hàng, đồng bộ trạng thái đặt phòng realtime. | Hoàn thành
8 | Core Booking | Sửa lỗi Form tạo mới Booking & Quản lý Bữa sáng | frontend / API | Fullstack | Sửa lỗi form nhập liệu booking, bổ sung các trường thông tin quản lý phần ăn sáng (breakfast update) cho từng phòng. | Hoàn thành
9 | CMS CSKH & AI | Xây dựng Tầng Dữ liệu Tư Vấn Khách Hàng | SunsetHill.Infrastructure | C#, Dapper, SQL Server | Viết mới 4 Repositories: CmsAiConsultingRepository, CmsConversationRepository, CmsChannelRepository, CmsAutoCareRepository. | Chưa Hoàn Thành
10 | CMS CSKH & AI | Soạn thảo Quy tắc Tư vấn Realtime (AI Rules) | realtime-consulting-rules.md | System Rules / Markdown | Quy định chi tiết các luồng xử lý tin nhắn, định tuyến nhân viên tư vấn và kịch bản chatbot AI tự động trả lời. | Chưa Hoàn Thành
11 | CMS CSKH & AI | Giao diện Chăm sóc Khách hàng & Form Booking | frontend CMS | Next.js, Redux Toolkit | Xây dựng màn hình danh sách hội thoại, tích hợp form đặt phòng nhanh ngay trong luồng chat tư vấn với khách. | Chưa Hoàn Thành
12 | DevOps / CI-CD | Xử lý xung đột Port VPS & Tối ưu Container | docker-compose.prod.yml | Docker, Linux, Bash | Bỏ ánh xạ cố định port Redis 6379 và bỏ fixed container_name để tránh lỗi xung đột khi redeploy container trên VPS. | Chưa Hoàn Thành
13 | DevOps / CI-CD | Thêm Retry Loop khi Docker Pull trên VPS | CI/CD Pipeline | GitHub Actions, Shell Script | Thêm cơ chế tự động thử lại (retry loop) khi kéo Docker image trên VPS nhằm khắc phục triệt để lỗi timeout mạng quốc tế. | Hoàn thành
14 | DevOps / CI-CD | Tự động kiểm tra & tạo Database trước Migration | DapperMigrationRunner.cs | C#, Dapper | Bổ sung bước kiểm tra và tự động khởi tạo database trước khi chạy Dapper migrations, chống crash trên môi trường mới. | Hoàn thành
15 | DevOps / CI-CD | Dọn dẹp Docker Cache & Đồng bộ API HTTPS | VPS / Nginx | Docker, Nginx, SSL | Tự động dọn dẹp Docker cache trước khi deploy để chống tràn đĩa cứng; cấu hình đồng bộ URL API HTTPS cho stayhub.com.vn. | Hoàn thành

## 3. Kế hoạch tháng tới
MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG TIẾP THEO (NEXT MONTH)
STT | Mục tiêu trọng tâm | Kết quả đầu ra kỳ vọng (Deliverables) | Mức độ ưu tiên | Thời hạn dự kiến | Phối hợp thực hiện | Dự phòng rủi ro & Giải pháp
1 | Tối ưu hiệu năng Dapper & Cache Redis | Triển khai Redis cache cho kiểm tra phòng trống và tin nhắn tư vấn realtime, giảm 40% latency API. | Cao (High) | 30/09/2026 (Tuần 2) | Backend & DevOps | Kiểm thử tải (load testing) trước khi bật cache trên production.
2 | Mở rộng Unit & Integration Tests cho CSKH | Bổ sung bộ test tự động đạt tối thiểu 75% coverage cho toàn bộ module CMS Tư Vấn Khách & AI. | Trung bình (Medium) | 07/10/2026 (Tuần 3) | Backend & QA Team | Viết mock repository để test độc lập không phụ thuộc DB.
3 | Tối ưu UI/UX Mobile cho Lễ tân & Buồng phòng | Hoàn thiện giao diện đặt phòng và dọn phòng mượt mà trên Mobile & Tablet cho nhân viên vận hành. | Cao (High) | 15/10/2026 (Tuần 4) | Frontend & UI Designer | Khảo sát trực tiếp phản hồi từ nhân viên khách sạn để tinh chỉnh.
4 | Chuẩn hóa Swagger & Tài liệu API tích hợp | Hoàn thiện tài liệu OpenAPI 3.0 cho các cổng thanh toán và bên thứ ba (OTA / Channel Manager). | Trung bình (Medium) | 15/10/2026 (Tuần 4) | Tech Lead & BA | Thống nhất chuẩn format dữ liệu chung từ đầu.