## 1. Đánh giá chung
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THÁNG
Dự án: E-Commerce & Quản trị Nội thất Đa chi nhánh Mộc Gia (Interior Design)
THÔNG TIN NHÂN SỰ & KỲ ĐÁNH GIÁ
Họ và tên: | Nguyễn Văn Luận | Mã nhân sự: | 1910 | Kỳ đánh giá: | 15/09/2026 – 15/10/2026
Vị trí: | Fullstack Developer (.NET / Next.js / React) | Phòng ban: | Khối Kỹ thuật & Công nghệ | Ngày lập báo cáo: | 15/10/2026
Dự án chính: | Website Thương mại điện tử & Admin Quản trị Nội thất | Quản lý trực tiếp: | Hoàng Văn Thắng | Tình trạng: | Nhân viên chính thức
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO MỤC TIÊU THÁNG (KPIS)
STT | Mục tiêu công việc tháng | Kết quả đầu ra chính (Key Deliverables) | Tiến độ | Đánh giá | Ghi chú thêm | Mức độ ảnh hưởng
1 | Phát triển Hệ thống Quản trị Admin Đa chi nhánh (Interior Design) | Dashboard Overview, Quản lý Đơn hàng, Kho chi nhánh, Xưởng sản xuất (Nhập/Kiểm/Trả hàng), Khách hàng, Nhân viên, In ấn | 0.95 | Xuất sắc | Chuyển đổi toàn diện từ Mock data sang Dynamic APIs Backend, sẵn sàng vận hành thực tế | Rất cao (Critical)
2 | Xây dựng Nền tảng E-Commerce Bán lẻ Nội thất & Trải nghiệm 3D (Customer UI) | Trang chủ, Hero 3D tương tác (Three.js), Danh mục & Chi tiết sản phẩm, Bộ lọc không gian, Giỏ hàng, Wishlist, Checkout VietQR | 1 | Xuất sắc | UI/UX sang trọng, hiệu ứng chuyển động mượt mà, thanh toán QR động chính xác | Cao (High)
3 | Phát triển & Tối ưu Hệ thống Backend API .NET 8 / 9 (Clean Architecture) | Xây dựng đầy đủ RESTful APIs: Products, Orders, StockImports, StockAudits, SupplierReturns, Dashboard, xử lý tồn kho đa chi nhánh (BranchMatcher) | 0.95 | Hoàn thành tốt | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch kho và đơn hàng, cấu trúc Clean Architecture chuẩn | Rất cao (Critical)
4 | Hỗ trợ Phân hệ Đăng ký Ca & Lịch hẹn Khách hàng (Domaco & Finova - Làm thêm) | Module TaskShiftRegistrationModule (UI + tests), EmployeeShiftsController & Repositories .NET, scripts migration DB & tài liệu deploy | 1 | Vượt kỳ vọng | Task hỗ trợ hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu điều phối của Lead Hoàng Văn Thắng | Cao (High)
| NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ |  |  |  | QUẢN LÝ TRỰC TIẾP DUYỆT
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Nhận xét, ký và ghi rõ họ tên)
Luận
Nguyễn Văn Luận

## 2. Chi tiết công việc
DANH SÁCH CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG
STT | Nhóm công việc | Hạng mục / Tính năng | Module / Vị trí Code | Công nghệ | Chi tiết giải pháp & Kết quả đạt được | Trạng thái
1 | E-Commerce (Frontend) | Hero 3D Section & Trải nghiệm tương tác sống động | frontend/src/components/Hero3DSection.tsx, Hero3DCanvas.tsx | Next.js, Three.js, React Three Fiber | Tích hợp mô hình 3D nội thất tương tác xoay, zoom, đổi góc nhìn; tối ưu frame rate và hiệu ứng chuyển động mượt mà | Hoàn thành
2 | E-Commerce (Frontend) | Bộ lọc Sản phẩm theo Không gian & Chất liệu gỗ | frontend/src/app/products, components/LivingSpaces.tsx | Next.js, Tailwind CSS | Hỗ trợ lọc linh hoạt theo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và nhóm chất liệu gỗ tự nhiên (woodMaterials), phân trang chuẩn | Hoàn thành
3 | E-Commerce (Frontend) | Project Lookbook & Showroom Section | frontend/src/components/ProjectLookbook.tsx, ShowroomSection.tsx | Next.js, GSAP, Lenis | Xây dựng giao diện giới thiệu các dự án thiết kế nội thất thực tế, tích hợp cuộn mượt và xem nhanh chi tiết sản phẩm mẫu | Hoàn thành
4 | E-Commerce (Frontend) | Giỏ hàng, Wishlist & Thanh toán VietQR động | frontend/src/app/checkout, CartDrawer.tsx, VietQrCard.tsx | Next.js, TypeScript, QR API | Triển khai luồng đặt hàng hoàn chỉnh: kiểm tra tồn kho, chọn chi nhánh giao, tự động sinh mã VietQR chuyển khoản chính xác theo số tiền | Hoàn thành
5 | Admin Quản trị (Vận hành) | Dashboard Tổng quan & Biểu đồ kinh doanh (Overview Tab) | frontend/src/components/admin/tabs/OverviewTab.tsx | Next.js, Ant Design, Dashboard API | Xây dựng màn hình thống kê doanh thu, đơn hàng, khách hàng mới, cảnh báo tồn kho; kết nối trực tiếp API Backend dynamic | Hoàn thành
6 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Đơn hàng & Bộ công cụ in ấn (Orders Tab) | frontend/src/components/admin/tabs/OrdersTab.tsx, utils/printHelper.ts | Next.js, TypeScript | Quản lý danh sách đơn hàng, lọc theo trạng thái (Chờ duyệt, Đang giao, Đã giao); tích hợp mẫu in hóa đơn bán lẻ và phiếu xuất kho chuẩn | Hoàn thành
7 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Kho hàng theo Chi nhánh (Inventory Tab) | frontend/src/components/admin/tabs/InventoryTab.tsx | Next.js, Ant Design | Theo dõi số lượng tồn kho thực tế của từng sản phẩm tại từng kho chi nhánh; cảnh báo hết hàng và hỗ trợ điều chỉnh số lượng tồn | Hoàn thành
8 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Xưởng sản xuất: Nhập hàng NCC (Stock Import) | frontend/src/components/admin/tabs/workshop/StockImportCreate.tsx | Next.js, TypeScript, Form Antd | Triển khai giao diện tạo phiếu nhập kho từ nhà cung cấp, tự động tính tổng tiền nhập, thuế và cập nhật tăng số lượng tồn kho tức thì | Hoàn thành
9 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Xưởng sản xuất: Kiểm kê kho (Stocktake) | frontend/src/components/admin/tabs/workshop/StocktakeCreate.tsx | Next.js, TypeScript | Xây dựng quy trình kiểm kê định kỳ, so khớp số lượng tồn hệ thống với thực tế kiểm đếm, tự động sinh phiếu điều chỉnh lệch kho | Hoàn thành
10 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Xưởng sản xuất: Trả hàng NCC (Supplier Return) | frontend/src/components/admin/tabs/workshop/SupplierReturnCreate.tsx | Next.js, TypeScript | Xây dựng tính năng lập phiếu trả hàng lỗi/hỏng cho nhà cung cấp, tự động giảm trừ tồn kho và ghi nhận công nợ nhà cung cấp | Hoàn thành
11 | Admin Quản trị (Vận hành) | Quản lý Khách hàng, Nhân viên & Mẫu in ấn (Settings Tab) | frontend/src/components/admin/tabs/CustomersTab, EmployeesTab, SettingsTab | Next.js, TypeScript | Quản lý thông tin khách hàng, nhân viên theo chi nhánh; cấu hình mẫu in ấn tùy biến (PrintTemplatesSettings) cho xưởng và cửa hàng | Hoàn thành
12 | Backend .NET (Dự án chính) | Bộ RESTful API Core: Products, Orders & Dashboard | backend/src/InteriorDesign.Api/Controllers | .NET 8/9, ASP.NET Core, Clean Arch | Viết mới và hoàn thiện ProductsController, OrdersController, DashboardController; chuẩn hóa DTOs, Validation và ExceptionMiddleware | Hoàn thành
13 | Backend .NET (Dự án chính) | Xử lý Logic Kho Đa Chi nhánh & Tồn kho (BranchMatcher) | backend/src/InteriorDesign.Infrastructure/Data/BranchMatcher.cs | C#, Repository Pattern | Xây dựng cơ chế mapping và xử lý dữ liệu đơn hàng / tồn kho linh hoạt theo mã chi nhánh, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch | Hoàn thành
14 | Backend .NET (Dự án chính) | Bộ Controller Giao dịch Kho: Nhập, Kiểm kê & Trả hàng | backend/src/InteriorDesign.Api/Controllers/Stock*.cs | C#, Clean Architecture | Hoàn thiện StockImportsController, StockAuditsController, SupplierReturnsController đáp ứng toàn bộ các luồng thao tác của xưởng sản xuất | Hoàn thành
15 | Backend .NET (Dự án chính) | Database Seeding sản phẩm thực tế từ Excel | backend/src/InteriorDesign.Infrastructure/Data/DatabaseInitializer.cs | C#, EF Core, Excel Reader | Xây dựng script tự động khởi tạo DB và import hàng trăm sản phẩm nội thất thực tế kèm phân loại chất liệu từ file Excel chuẩn | Hoàn thành
16 | Task Hỗ trợ (Domaco CRM) | Module Đăng ký Ca làm việc Nhân sự (TaskShiftRegistration) | Domaco_Accounting_CRM/src/modules/task/organization | React, JavaScript, Jest | Phát triển giao diện đăng ký ca làm việc, tích hợp dịch vụ shiftRegistrationService, bộ lọc phòng ban và viết 100% test case tự động | Hoàn thành
17 | Task Hỗ trợ (Domaco CRM) | Quản lý Lịch hẹn Khách hàng & Tối ưu Bộ lọc | Domaco_Accounting_CRM/src/modules/task/customers | React, JavaScript | Cải tiến trang CustomerAppointmentsPage, thêm CustomerAppointmentNotesDrawer ghi chú nhanh lịch hẹn, hỗ trợ preview import khách hàng | Hoàn thành
18 | Task Hỗ trợ (Finova Core) | Backend Quản lý Ca làm việc & Migration Cơ sở dữ liệu | Finova/src/Hosts/Task.Api, Modules/TaskManagement | .NET 8, C#, SQL Server | Xây dựng EmployeeShiftsController, TaskEmployeeShiftRepository, viết file migration 20261014-deploy-task-db-changes.sql & tài liệu deploy | Hoàn thành

## 3. Kế hoạch tháng tới
MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG TIẾP THEO (NEXT MONTH)
STT | Mục tiêu trọng tâm | Kết quả đầu ra kỳ vọng (Deliverables) | Mức độ ưu tiên | Thời hạn dự kiến | Phối hợp thực hiện | Dự phòng rủi ro & Giải pháp
1 | Tích hợp Cổng thanh toán Online & Webhook tự động | Đấu nối cổng thanh toán VNPay / PayOS / MoMo tự động xác nhận đơn hàng khi khách chuyển khoản, giảm tải xác minh thủ công. | Cao (High) | 31/10/2026 (Tuần 2) | Backend & Frontend | Tạo webhook retry queue và ghi log đối soát tránh thất thoát đơn hàng.
2 | Tối ưu Hiệu năng & Caching Danh mục Sản phẩm | Áp dụng Redis Caching hoặc In-Memory Cache cho danh mục sản phẩm và dữ liệu trang chủ, giảm thời gian phản hồi API xuống <100ms. | Cao (High) | 07/11/2026 (Tuần 3) | Backend & DevOps | Kiểm thử tải đồng thời (load test) trước khi bật cache trên production.
3 | Báo cáo Tài chính - Lợi nhuận chi tiết cho Admin | Bổ sung màn hình báo cáo giá vốn hàng bán (COGS), biên lợi nhuận gộp theo từng chi nhánh và theo nhân viên kinh doanh. | Trung bình (Medium) | 15/11/2026 (Tuần 4) | Frontend & BA | Thống nhất công thức tính giá vốn xuất kho (FIFO / Bình quân gia quyền) với kế toán.
4 | Mở rộng Unit & Integration Tests cho Hệ thống E-Commerce | Bổ sung bộ test tự động cho toàn bộ luồng tạo đơn hàng, trừ tồn kho và tạo phiếu nhập/xuất để chống lỗi hồi quy. | Trung bình (Medium) | 15/11/2026 (Tuần 4) | Backend & QA Team | Viết mock repository để test độc lập không phụ thuộc DB vật lý.